| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 19 | 5,814,100.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 21 | 1,802,200.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 110,000.00 |
| 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 132 | 35,645,600.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 390,000.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี | 37 | 10,522,300.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด | 11 | 440,000.00 |
| รวม | 231 | 54,724,200.00 |

มีโครงการที่ดำเนินการตามแผน จำนวน  50 โครงการ  งบประมาณจำนวนเงิน  4,598,312.59  บาท                             สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 4 | 2,370,175.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 922,598.38 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 824,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี | 15 | 227,039.21 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัด | 6 | 254,500.00 |
| รวม | 50 | 4,598,312.59 |

โดยมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  2 ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ทั้งหมด  231  โครงการ  สามารถดำเนินการตามแผนได้  40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.32  ในปีงบประมาณ  2561 (รวมโครงการกันเงินงบประมาณ ปี 2560) จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.33 รวมดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด 50โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.65 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) และจำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    			จำนวน  15  โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและ

ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น		จำนวน   9    โครงการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 					จำนวน   4    โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 				จำนวน 126  โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 		จำนวน   7    โครงการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 			จำนวน   25  โครงการ

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด 								จำนวน    5   โครงการ

รวมจำนวนทั้งสิ้น  191  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 82.68